ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку в Миколаївський області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | | Строк виконання |
| **Заходи з організації та координації виконання Національного плану заходів** | | | | |
| 1. Забезпечення ефективної міжсекторальної взаємодії щодо виконання в області Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  26 липня 2018 року № 503-р (далі - Національний план заходів) | 1) утворення координаційної міжвідомчої ради, визначення  її складу, завдань та повноважень | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: молоді і спорту, екології  і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | | І квартал  2019 року |
|  | 2) організація міжсекторальної координації з виконання Національного плану заходів шляхом утворення регіональної робочої групи | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | | І квартал  2019 року |
|  | 3) визначення індикаторів системи моніторингу - оцінки ефективності виконання в області Національного плану заходів | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти  і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | | 2019 рік |
| **Міжсекторальна взаємодія щодо підвищення рівня поінформованості та обізнаності населення**  **з питань профілактики неінфекційних захворювань** | | | | |
| 2. Формування інформаційної політики та забезпечення громадської підтримки у напрямі профілактики неінфекційних захворювань | 1) забезпечення організації  та проведення інформаційних кампаній для населення щодо основних факторів ризику неінфекційних захворювань (поведінкових, соціально-економічних ,спадкових, несприятливих факторів навколишнього природного середовища, шкідливих факторів професійного середовища тощо), зокрема щодо небезпечних для здоров’я наслідків куріння, в тому числі електронних сигарет і кальяну, щодо шкідливого впливу вторинного тютюнового диму (пасивного куріння), щодо розвитку тютюнової залежності, медичних, соціальних та економічних втрат унаслідок вживання тютюну, щодо масштабів надмірного вживання алкоголю в області, а також щодо наслідків та шкоди для здоров'я населення, соціально-економічних проблем, пов'язаних з надмірним вживанням алкоголю | | Управління облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій  з громадськістю, охорони здоров’я, департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: молоді і спорту, екології і природних ресурсів, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 2) забезпечення підвищення рівня обізнаності різних груп населення щодо важливості здорового харчування для підтримання належної маси тіла та профілактики неінфекційних захворювань | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, департамент освіти  і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 3) забезпечення надання необхідної інформації про харчування для певних категорій населення (дітей, вагітних жінок і жінок, які годують груддю, осіб похилого віку, пацієнтів  з неінфекційними захворюваннями),  а також переконливої аргументованої інформації про значення грудного вигодовування дітей протягом щонайменше шести місяців від народження як основи профілактики виникнення неінфекційних захворювань у дорослому віці; попередження про загрозу для здоров’я дефіциту макро- і мікронутрієнтів | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | Постійно |
|  | 4) інформування населення про наслідки низької фізичної активності та важливість щоденної 30-хвилинної фізичної активності для профілактики неінфекційних захворювань | | Управління облдержадміністрації: молоді і спорту, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, охорони здоров’я, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 5) підвищення рівня обізнаності населення щодо соціальної та економічної важливості безпеки дорожнього руху, причин і наслідків травматизму в дорожньо-транспортних пригодах та сприяння усвідомленню суспільством значення таких ризиків для здоров’я населення; підтримання громадських організацій, які опікуються безпекою на дорогах; залучення до формування практики безпеки на дорогах представників страхових компаній, розробників обладнання для безпечного перевезення (дитячих крісел, шоломів), організацій автомобілістів та медичних асоціацій | | Головне управління Національної поліції  в Миколаївській області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою), департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій  з громадськістю, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | Постійно |
|  | 6) забезпечення надання необхідної інформації, організації та проведення інформаційних кампаній для населення щодо негативного впливу забруднення повітря та інших несприятливих факторів навколишнього природного середовища | | Управління облдержадміністрації: екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, охорони здоров’я, департамент освіти і науки облдержадміністрації,  ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою),райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 7) підвищення рівня обізнаності населення щодо наслідків для здоров’я контакту з азбестом, радоном та іншими небезпечними полютантами (продуктами згоряння твердого палива в приміщеннях), а також щодо шляхів мінімізації негативного впливу на здоров’я населення та зниження рівня забруднення закритих приміщень | | Управління облдержадміністрації: екології  і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, охорони здоров’я, молоді і спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 8) підвищення рівня обізнаності населення щодо негативного впливу на здоров’я таких несприятливих факторів навколишнього природного середовища, як шум, вібрація, інсоляція, освітлення, низька та висока температура повітря, надмірна вологість | | Управління облдержадміністрації: екології  і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, охорони здоров’я, молоді і спорту, департамент освіти  і науки облдержадміністрації, ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою),  райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 9) забезпечення розроблення та/або адаптації міжнародних інформаційних матеріалів, трансляції та поширення серед населення аудіовізуальної інформації, зокрема, через Інтернет, і друкованих матеріалів стосовно шкідливого впливу на здоров’я вживання тютюну, надмірного вживання алкоголю, нездорового харчування та низької фізичної активності, а також щодо негативного впливу забруднення повітря та інших несприятливих факторів навколишнього природного середовища | | Управління облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, охорони здоров’я, екології і природних ресурсів, молоді і спорту, департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 10) підвищення рівня обізнаності населення про оздоровчий вплив природних факторів у рекреаційних зонах | | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій  з громадськістю, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 11) інформування населення про шкідливій вплив на здоров’я недотримання гігієнічного режиму сну та відпочинку, в тому числі нераціональної організації навчання, праці, а також тривалого психоемоційного напруження та втоми (зниження стабільності нервової системи) | | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій  з громадськістю, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
| 3. Формування освітніх матеріалів з питань пропагування здорового способу життя та профілактики неінфекційних захворювань у навчальних програмах | 1) забезпечення впровадження в закладах загальної середньої освіти програм «Шкільна служба здоров’я» з метою організації роботи з питань профілактики неінфекційних захворювань і формування в учнів здорового способу життя | | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій  з громадськістю, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | Постійно |
|  | 2) забезпечення включення навчальних матеріалів з безпеки дорожнього руху до програм навчання лікарів, медичних сестер; залучення офіцерів поліції на місцевому рівні для навчання стосовно ключових факторів поведінки | | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій  з громадськістю, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | Постійно |
|  | 3) розроблення та впровадження у повсякденну діяльність медичних працівників, які працюють на рівні первинної медичної допомоги, освітніх матеріалів щодо необхідності використання дитячих автомобільних крісел | | Головне управління Національної поліції  в Миколаївській області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою), управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | 2019-2020 роки |
| **Заходи із зменшення впливу факторів ризику неінфекційних захворювань на здоров’я населення** | | | | |
| 4. Зниження рівня споживання тютюнових виробів та паління | 1) посилення контролю за виконанням вимог законодавства щодо повної заборони паління в громадських місцях | Головне управління Національної поліції  в Миколаївській області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою), Головне управління Держпродспоживслужби  в Миколаївській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги особам, які мають бажання припинити вживати тютюнові вироби та позбутися тютюнової залежності | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) забезпечення створення «гарячої» телефонної лінії стосовно надання допомоги щодо припинення паління | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об'єднані територіальні громади  (за згодою) | | 2019-2020 роки |
| 5. Профілактика зловживання  алкоголем | 1) забезпечення постійного ефективного контролю за забороною продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років, з метою обмеження доступу до алкоголю та ліквідації незаконної торгівлі алкоголем | Головне управління Національної поліції  в Миколаївській області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою), Головне управління Держпродспоживслужби  в Миколаївській області (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
| 6. Підтримка та пропагування здорового харчування | 1) надання підтримки програмам, спрямованим на забезпечення здорового харчування в закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
| 7. Профілактика недостатньої фізичної активності | 1) забезпечення вільного доступу громадян до публічних об’єктів, призначених для занять фізичною культурою та спортом | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,  райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
| **Організація надання медичної допомоги** | | | | |
| 8. Оптимізація управління та забезпечення надання медичної допомоги | 1) упровадження принципу солідарності в покритті витрат на медичну допомогу, забезпечення рівного доступу та якості надання медичної допомоги для міського та сільського населення незалежно від місця проживання та соціального статусу | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об'єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) проведення оцінки доступності та якості надання медичної допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) створення умов для покращення кадрового забезпечення, підвищення кваліфікаційного рівня медичних працівників, вдосконалення знань і навичок, у тому числі на рівні первинної медичної допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
|  | 4) впровадження інтегрованої інформаційної системи для закладів охорони здоров'я, у тому числі системи електронної реєстрації медичної інформації про пацієнтів та їх факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | 2019-2021 роки |
|  | 5) впровадження практики проведення оцінки індивідуального ризику розвитку неінфекційних захворювань на рівні первинної медичної допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | 2019 - 2021 роки |
|  | 6) покращення якості надання медичної допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями шляхом розроблення та впровадження на рівні первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги клінічних настанов та клінічних протоколів надання медичної допомоги, які повністю відповідають принципам доказової медицини | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 7) створення системи обліку та аналізу випадків неналежного надання медичної допомоги для попередження медичних помилок на окремих етапах лікувально-діагностичних процесів | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
| 9. Профілактика, раннє виявлення та лікування хвороб системи кровообігу | 1) забезпечення виявлення факторів ризику хвороб системи кровообігу на рівні первинної медичної допомоги, а також виявлення та проведення оцінки індивідуального ризику розвитку таких захворювань | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації,  райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) забезпечення проведення моніторингу наявності та динаміки факторів ризику серцево-судинних захворювань на всіх рівнях надання медичної допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) забезпечення дотримання медичних стандартів щодо виявлення, моніторингу лікування та динаміки перебігу хвороб системи кровообігу і їх факторів ризику відповідно до затверджених нормативно-правових актів МОЗ (клінічні протоколи надання медичної допомоги) та засад доказової медицини; проведення на рівні первинної медичної допомоги необхідних клінічних обстежень (збір сімейного анамнезу щодо хвороб системи кровообігу, наявність факторів ризику (паління, зловживання алкоголем. нездорове харчування, низька фізична активність, вплив несприятливих факторів навколишнього природного середовища тощо), вимірювання артеріального тиску, лабораторне обстеження (визначення рівня холестерину) для виявлення та проведення оцінки індивідуального ризику розвитку хвороб системи кровообігу за європейською шкалою для розрахунку ризику смерті від серцево-судинного захворювання (SCORE) | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 4) забезпечення інформування пацієнта щодо наявності в нього факторів ризику серцево-судинних захворювань і можливості їх корекції на всіх рівнях надання медичної допомоги, а також щодо необхідності проходження регулярних медичних оглядів, частота яких визначається нормативно-правовими актами МОЗ залежно від рівня ризику | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 5) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів надання медичної допомоги пацієнтам, які мають фактори ризику виникнення хвороб системи кровообігу або в яких уже діагностовано такі захворювання відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
| 10. Профілактика, раннє виявлення та лікування цукрового діабету | 1) забезпечення інформування пацієнта щодо наявності в нього факторів ризику виникнення цукрового діабету та можливості їх корекції на всіх рівнях надання медичної допомоги, а також щодо необхідності проходження медичних оглядів, частота яких визначається нормативно-правовими актами МОЗ | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) забезпечення на рівні первинної медичної допомоги виявлення факторів ризику виникнення цукрового діабету (обтяжений сімейний анамнез, наявність надмірної маси тіла або ожиріння, метаболічного синдрому та підвищення рівня глюкози у крові); проведення корекції факторів ризику в пацієнтів відповідно до нормативно-правових актів МОЗ | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів надання медичної допомоги пацієнтам, які мають фактори ризику виникнення цукрового діабету та/або метаболічного синдрому, відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
| 11. Профілактика, раннє виявлення та лікування злоякісних новоутворень | 1) забезпечення інформування пацієнтів щодо факторів ризику виникнення онкологічних захворювань і методик їх корекції та щодо необхідності проведення регулярних медичних оглядів 3 пріоритетними скринінговими заходами щодо раку шийки матки та молочної залози в жінок, колоректального раку | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) забезпечення проходження жінками регулярних медичних оглядів з проведенням скринінгу раку шийки матки та молочної залози згідно з нормативно-правовими актами МОЗ | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) забезпечення розроблення та впровадження в клінічну практику медичних стандартів щодо скринінгу колоректального раку на всіх рівнях надання медичної допомоги | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об'єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
| 12. Профілактика, раннє виявлення та лікування хронічних форм респіраторних захворювань | 1) забезпечення підвищення рівня усвідомлення небезпеки та високої ймовірності виникнення хронічних форм респіраторних захворювань в осіб з обтяженим сімейним анамнезом та індивідуальними факторами ризику таких хвороб; підвищення рівня обізнаності та усвідомлення необхідності регулярних профілактичних обстежень | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), об’єднані територіальні громади (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) забезпечення проведення комплексної оцінки сімейного анамнезу, факторів ризику (вживання тютюну, шкідливі фактори професійного середовища), скарг пацієнтів та симптомів з боку респіраторної системи, що вказують на високий ризик хронічних респіраторних захворювань; направлення таких пацієнтів до пульмонолога для подальшого обстеження та лікування | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) забезпечення впровадження в клінічну практику стандартів падання медичної допомоги пацієнтам, які мають фактори ризику виникнення хронічних респіраторних захворювань, відповідно до клінічних протоколів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації. міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об'єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
|  | 4) забезпечення профілактики алергічних захворювань, зумовлених забрудненням повітря та іншими несприятливими факторами навколишнього природного середовища | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
| **Моніторинг ефективності виконання Національного плану заходів** | | | | |
| 13. Формування та вдосконалення існуючих баз даних щодо захворювань, забезпечення інформаційного та наукового супроводження неінфекційних хвороб | 1) оптимізація існуючих, створення нових та постійне оновлення інтегрованих комплексних баз даних (реєстрів) щодо ключових показників неінфекційних захворювань (первинна захворюваність, поширеність, смертність), поширеності факторів ризику, динамічних індикаторів ефективності виконання Національного плану заходів | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об’єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) формування статистичної звітності; проведення регулярного моніторингу та здійснення контролю за якістю даних статистичної звітності | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення  (за згодою), об'єднані територіальні громади  (за згодою) | | Постійно |
| 14. Проведення моніторингу безпеки дорожнього руху | 1) забезпечення створення регіональної системи нагляду за дорожнім рухом, реєстрації дорожньо-транспортних пригод, загиблих в них і тих, хто отримав ушкодження | Головне управління Національної поліції  в Миколаївській області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою) | | Після створення національної системи |
|  | 2) забезпечення організації регулярного збору об’єктивних і достовірних даних щодо ключових порушень безпеки дорожнього руху (перевищення швидкості, невикористання/ неналежне використання ременів безпеки, дитячих крісел, шоломів, вплив факторів, що відволікають від керування транспортом) | Головне управління Національної поліції  в Миколаївській області (за згодою), територіальні підрозділи Національної поліції (за згодою) | | Постійно |
| 15. Проведення моніторингу несприятливих факторів навколишнього природного середовища | 1) забезпечення створення системи нагляду за наслідками впливу забруднення повітря та інших несприятливих факторів навколишнього природного середовища в приміщеннях та поза ними | Управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за згодою), ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) проведення моніторингу ефективності заходів зі зменшення шкідливого впливу наслідків небезпечних атмосферних полютантів | Управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації,  Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) забезпечення виконання функцій з нагляду за впливом навколишнього природного середовища на здоров'я населення | Управління екології і природних ресурсів облдержадміністрації,  Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за згодою),  ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) | | Постійно |
| 16. Проведення моніторингу дотримання безпечного способу життя і умов навчання дітей | 1) забезпечення систематичного нагляду за умовами та організацією навчання дітей у закладах освіти | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (за згодою) | | Постійно |
|  | 2) забезпечення систематичного нагляду за безпечним навчальним навантаженням дітей | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: охорони здоров’я, молоді і спорту, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) | | Постійно |
|  | 3) проведення моніторингу способу життя дітей (фізична активність, час, проведений перед екраном телебачення і монітором персонального комп'ютера, тривалість сну, перебування на відкритому повітрі, шкідливі звички тощо) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: молоді і спорту, охорони здоров’я, екології і природних ресурсів, інформаційної діяльності та комунікацій  з громадськістю | | Постійно |

Начальник управління охорони здоров'я

Миколаївської обласної державної адміністрації П. ГЕОРГІЄВ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року